- semaine du 7 octobre : élection des éco-délégués (1 ou 2 par classe) → récupération des noms des éco-délégués par les pp, puis transmission à la direction

- semaine du 14/10 : 2 premières rencontres dans une salle de classe avec les éco-délégués d’une heure sur le temps de midi (?) : une pour les 6e-5e le jeudi, une pour les 4e-3e le vendredi

au programme : / - introduction, rôle des éco-délégués, les 17 ODD / - exemples de projet que je leur propose (podcast, déchets, affiches) / - jet d’idées, brainstorming rapide (5’ individuelle, puis mise en commun) à l’aide de la fiche enquête « Qu’est-ce qui pourrait être amélioré au collège ? » projetée / - mise en groupe en fonction d’intérêts pour des actions communes / - présentation, explication des fiches actions eco-délégués et comment les compléter (exemple avec une fiche pré-remplie) / - les éco-délégués devront compléter une fiche action par groupe pendant les vacances

Vacances octobre

- semaine du 4/11 : récupération des fiches actions remplies (moyen : pp, dépôt dans casier en salle des personnels)
relecture, annotations/mise au propre des fiches actions données par les éco-délégués
plannification des actions et des premiers rdv avec les éco-délégués par action → transmission à la direction

- semaine du 11/11 : 2 deuxièmes rencontres dans une salle de classe avec les éco-délégués d’une heure sur le temps de midi (?) : une pour les 6e-5e le jeudi, une pour les 4e-3e le vendredi
au programme : / rediscussion des actions proposées / mise au courant du planning par groupe (chaque groupe ne va pas venir au rdv de manière hebdomadaire bien sûr!)

transmission des actions à la direction et autres acteurs

- semaines du 18/11 au 9/12 : rdv hebdomadaire d’une heure pour avancement des actions : les élèves travaillent par groupe

nouvelle planification des actions et rdv post vacances de décembre → transmission à la direction

- semaine du 17/12 : 2 troisièmes rencontres dans une salle de classe avec les éco-délégués d’une heure sur le temps de midi (?) : une pour les 6e-5e le jeudi, une pour les 4e-3e le vendredi
au programme : / présentation de l’avancement de chacun des groupes / mise au courant du planning par groupe (chaque groupe ne va pas venir au rdv de manière hebdomadaire bien sûr!) / les élèves travaillent par groupe (si fin de projet : les élèves prennent le temps de remplir les fiches évaluations « Qu’as-tu appris ? » et « Ton projet est-il réussi ? »)

transmision de l’avancement à la direction et autres acteurs

Vacances décembre

- semaines du 6/1 au 3/2 : rdv hebdomadaire d’une heure pour avancement des actions : les élèves travaillent par groupe

nouvelle planification des actions et rdv post vacances de février → transmission à la direction

- semaine du 10/2 : 2 quatrièmes rencontres dans une salle de classe avec les éco-délégués d’une heure sur le temps de midi (?) : une pour les 6e-5e le jeudi, une pour les 4e-3e le vendredi
au programme : / présentation de l’avancement de chacun des groupes / mise au courant du planning jusqu’au 28/3 par groupe (chaque groupe ne va pas venir au rdv de manière hebdomadaire bien sûr!) / lancement de nouvelles actions ? / les élèves travaillent par groupe (si fin de projet : les élèves prennent le temps de remplir les fiches évaluations « Qu’as-tu appris ? » et « Ton projet est-il réussi ? »)

Vacances de février

- semaines du 3/3 au 24/3 : rdv hebdomadaire d’une heure pour avancement des actions : les élèves travaillent par groupe

nouvelle planification des actions et rdv post vacances d’avril → transmission à la direction

- semaine du 31/3 : 2 cinquièmes rencontres dans une salle de classe avec les éco-délégués d’une heure sur le temps de midi (?) : une pour les 6e-5e le jeudi, une pour les 4e-3e le vendredi
au programme : / présentation de l’avancement de chacun des groupes / mise au courant du planning par groupe (chaque groupe ne va pas venir au rdv de manière hebdomadaire bien sûr!) / lancement de nouvelles actions ? / les élèves travaillent par groupe (si fin de projet : les élèves prennent le temps de remplir les fiches évaluations « Qu’as-tu appris ? » et « Ton projet est-il réussi ? »)

- semaine du 7/4 : rdv hebdomadaire d’une heure pour avancement des actions : les élèves travaillent par groupe

Vacances d’avril

- semaine du 28/4 au d/m : rdv hebdomadaire d’une heure pour avancement des actions : les élèves travaillent par groupe

- semaine du d/m : 2 sixièmes rencontres dans une salle de classe avec les éco-délégués d’une heure sur le temps de midi (?) : une pour les 6e-5e le jeudi, une pour les 4e-3e le vendredi
au programme : / bilan de l’année : discussion autour des réussites, échecs, non aboutissement. Ce qu’on en retient ?